#### **NewGerb**

#### **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

# **АДМИНИСТРАЦИИ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** **ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
| от 10 апреля 2024г. № 183  2011г.  № |
|  |

О внесении изменений в постановление администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 30 октября 2020г. № 497

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности Урюпинского

муниципального района на 2021-2024 годы»

(в редакции постановления от 27 декабря 2023г. № 667)

В связи с изменением сроков выполнения работ и уточнением объёмов финансирования муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Урюпинского муниципального района на 2021-2024 годы» (далее – Программа), руководствуясь постановлением администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 18 августа 2011г. № 563 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Урюпинского муниципального района» (в редакции постановления от 4 июня 2013г. № 372), Уставом Урюпинского муниципального района, администрация Урюпинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 30 октября 2020г. № 497 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Урюпинского муниципального района на 2021-2024 годы» (в редакции постановления от 27 декабря 2023г. № 667) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Урюпинского муниципального района на 2021-2024 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Урюпинского

муниципального района Д.В. Хоняк

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации  Урюпинского муниципального  района  от 10 апреля 2024г. № 183  «ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к муниципальной программе «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности  Урюпинского муниципального района на 2021-2024 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Урюпинского муниципального района на 2021-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия(\*) | Срок  реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | | Исполнитель |
| всего | в том числе | | | | |  |
| Федеральный  бюджет | Областной  бюджет | Бюджет  Урюпинского  муниципального  района | Бюджет  сельского  поселения | Внебюджетные  источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере | | | | | | | | | |
| 1.1.Модернизация (установка приборов учета газа, автоматики безопасности, замена котлов) ремонт котельных: | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Модернизация (установка приборов учета газа, автоматики безопасности, замена котлов) ремонт котельной в Добринском лицее | 2021 | 190,501 | - | - | 190,501 | - | - | Директор МБОУ Добринский лицей,  отдел КХ и ОТ |
| 1.1.2. | Модернизация (установка приборов учета газа, автоматики безопасности, замена котлов) ремонт котельной Дьяконовской СШ | 2021 | 312,407 | - | - | 312,407 | - | - | Директор МКОУ Дьяконовская СШ,  отдел КХ и ОТ |
| 1.1.3. | Модернизация (установка приборов учета газа, автоматики безопасности, замена котлов) ремонт котельной Креповской СШ | 2021 | 286,116 | - | - | 286,116 | - | - | Директор МОУ Креповская СШ отдел КХ и ОТ |
| 1.1.4. | Модернизация (установка приборов учета газа, автоматики безопасности, замена котлов) ремонт котельной в Креповской СШ | 2023 | 0 | - | - | 0 | - | - | Директор МОУ Креповская СШ,  отдел КХ и ОТ |
| Итого по мероприятию | | 2021 | 789,024 | - | - | 789,024 | - | - | - |
| 2023 | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
| Итого по разделу 1 | | 2021 | 789,024 | - | - | 789,024 | - | - | - |
| 2023 | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
| Раздел 2. Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре и жилищном фонде. | | | | | | | | | |
| 2.1.Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в х.Бубновский | 2021 | 1534,065 | - | 1518,724 | - | 15,341 | - | Глава Бубновского сельского поселения |
| 2.1.2. | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в х.Дубовский | 2021 | 2033,912 | - | 2013,573 | - | 20,339 | - | Глава Дубовского сельского поселения |
| 2.1.3. | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в х.Креповский | 2021 | 1468,506 | - | 1453,821 | - | 14,685 | - | Глава Креповского сельского поселения |
| 2.1.4. | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в п.Искра | 2021 | 1630,184 | - | 1613,882 | - | 16,302 |  | Глава Искринского сельского поселения |
| 2.1.5. | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в х.Петровский | 2021 | 1414,141 | - | 1400,000 | - | 14,141 |  | Глава Петровского сельского поселения |
| 2.1.6. | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в х.Красный | 2022 | 2538,756 | - | 2513,369 | - | 25,387 | - | Глава Краснянского сельского поселения |
| 2.1.7 | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в х.Криушинский | 2022 | 1237,677 | - | 1225,300 | - | 12,377 | - | Глава Хоперопионерскогосельского поселения |
| 2.1.8 | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в х.Ольшанка | 2022 | 408,741 | - | 404,653 | - | 4,088 | - | Глава Ольшанского сельского поселения |
| 2.1.9 | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в х.Первомайский | 2022 | 1692,407 | - | 1675,483 | - | 16,924 | - | Глава Салтынского сельского поселения |
| 2.1.10. | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в х.Салтынский | 2022 | 728,614 | - | 721,328 | - | 7,286 | - | Глава Салтынского сельского поселения |
| 2.1.11. | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в х.Попов | 2022 | 1474,613 | - | 1459,867 | - | 14,746 | - | Глава Ольшанского сельского поселения |
| 2.1.12. | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в х.Салтынский | 2023 | 714,654 | - | 707,507 | - | 7,147 | - | Глава Салтынского сельского поселения |
| 2.1.13. | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети . | 2023 | 97,839 | - | 96,861 | - | 0,978 | - |  |
| 2.1.14. | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в х.Ольшанка, х.Попов | 2023 | 4651,315 | - | 4604,802 | - | 46,513 | - | Глава Ольшанского сельского поселения |
|  | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в п.Искра | 2023 | 744,767 |  | 737,319 |  | 7,448 |  | Глава Искринского сельского поселения |
|  | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в х.Окладненский | 2023 | 1872,233 |  | 1853,511 |  | 18,722 |  | Глава Окладненского сельского поселения |
| 2.1.15. | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в х.Бубновский | 2024 | 748,257 | - | 740,774 | - | 7,483 | - | Глава Бубновского сельского поселения |
| 2.1.16. | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в х.Лощиновский | 2024 | 2026,145 | - | 2005,884 | - | 20,261 | - | Глава Искринского сельского поселения |
| 2.1.17. | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в х.Дубровский | 2024 | 725,437 | - | 718,183 | - | 7,254 | - | Глава Искринского сельского поселения |
| 2.1.18. | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в х.Нижнецепляевский | 2024 | 1478,594 |  | 1463,808 |  | 14,786 |  | Глава Большинского сельского поселения |
| 2.1.19. | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в х.Серковский | 2024 | 1784,547 |  | 1766,702 |  | 17,845 |  | Глава Большинского сельского поселения |
| 2.1.20. | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети в х.Краснянский | 2024 | 1317,828 |  | 1304,649 |  | 13,179 |  | Глава Большинского сельского поселения |
| Итого по разделу 1 | | 2021 | 789,024 | - | - | 789,024 | - | - | - |
| 2023 | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
| Итого по разделу 2 | | 2021 | 8080,808 | - | 8000 | - | 80,808 | - | - |
| 2022 | 8080,808 | - | 8000 | - | 80,808 | - | - |
| 2023 | 8080,808 | 0 | 8000 | - | 80,808 | - | - |
| 2024 | 8080,808 | 0 | 8000 | - | 80,808 | - | - |
| Итого по Программе | | 2021 | 8869,832 | 0 | 8000 | 789,024 | 80,808 | - | - |
| 2022 | 8080,808 | 0 | 8000 | - | 80,808 | - | - |
| 2023 | 8080,808 | 0 | 8000 | - | 80,808 | - | - |
| 2024 | 8080,808 | 0 | 8000 | - | 80,808 | - | - |

Управляющий делами администрации

Урюпинского муниципального района Л.А. Рябова