##

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от 17.07.2023г. № 32**

Об утверждении изменений
 в проектную документацию

В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительным заключением экспертизы Государственного автономного учреждения Волгоградской области «Управление государственной экспертизы проектов» объекта «Реконструкция системы водоснабжения ст. Добринка Урюпинский район Волгоградской области. 1 этап»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить следующие изменения:

1. Заменить трансформаторную подстанцию (Трансформаторная подстанция 1-

трансформаторная 10/0,4кВ; 160кВА; киосковая, тупиковая) КТП10/0,4кВ мощностью 160кВА на трансформаторную подстанцию мачтового типа СКТП160/10/0,4 по техническим параметрам схожую с проектной.

1. Заменить станцию очистки питьевой воды «АкваИн-ВП-400» на станцию очистки питьевой воды «ИНМЕТЕХ».
2. По причине отсутствия песка нужной фракции, заменить место покупки песка адрес: г. Волгоград, Орловский песчаный карьер на адрес: с. Песковатка, Дубовского района, Волгоградской области.
3. В разделе проекта 0329200062221002330/2274—ИЛО.КР3 Том 4.3.3 «Насосная станция второго подъема» заменить сетку С1 на арматуру Ø12 мм А400 .
4. В разделе проекта 0329200062221002330/2274—ИЛО.КР3 Том 4.3.3 «Насосная станция второго подъема» заменить арматуру Ø14 мм на арматуру Ø16 мм .
5. В месте прохода ПНД трубы диаметром D=110 через железобетонную стену заменить гильзу Тр. ∅ 530 х 5 - 500 на **Тр. ∅ 426 х 8** - **500.**
6. В разделе проекта 0329200062221002330/2274—ИЛО.КР3 Том 4.3.3 «Насосная станция второго подъема» заменить сетку С2 на арматуру Ø 8 мм, Ø 16 мм. Шаг 300 вертикальной арматуры позиция 4,5 заменить на шаг 600.
7. Заменить горизонтальный заземлитель стальной оцинкованной полосы 5х40мм на полосу 5 х 50 стальную Ст 3сп ГОСТ 103-2006, вертикальный заземлитель ∅ 18 стальной оцинкованный на ∅ 20 стальной горячекатаный сталь 3 ГОСТ 2590-2006.
8. Заменить светильники охранного освещения ДБО 85-16-001 16Вт на светильник светодиодный ДБП-18w 4000К 2400Лм IP65 круглый.

проектной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения ст. Добринка Урюпинский район Волгоградской области. 1 этап» без изменения сметной стоимости строительства.

2. Опубликовать настоящее постановление в подразделе «Добринское сельское поселение» раздела «Административное деление» официального сайта администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области (www.umr34.ru).

Глава Добринского

сельского поселения А.Ю. Бондаренко