**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от 10.11.2023г. № 40**

Об утверждении изменений
 в контракт № 2233 от 02.02.2023г.

В соответствии с письмом № 454 от 09.11.2023г. Акционерного Общества «Урюпинская ПМК-113 Сельхозводстрой», по объекту «Реконструкция системы водоснабжения ст. Добринка Урюпинский район Волгоградской области. 1 этап»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить следующие изменения:

1. Подпункт 2.8.4 пункта 2.8 муниципального контракта № 2233 от «02» февраля 2023 г. «Реконструкция системы водоснабжения ст. Добринка Урюпинский район Волгоградской области. 1 этап» (идентификационный код закупки № 223345700477934570100100090014322414, идентификатор контракта, заключенного в электронной форме № 0129200005322003563000) (далее муниципальный контракт) изложить в следующей редакции:

 «2.8.4. Расчет за выполненные работы осуществляется на основании сметы контракта и графика оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных Подрядчиком работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

Удержание стоимости авансового платежа производится Заказчиком в следующем порядке - до 25 декабря 2023г. сумма выплаченного аванса не удерживается при оплате ежемесячных подписываемых актов о приемке выполненных работ.».

2. Пункт 4.3 муниципального контракта изложить в следующей редакции:

«4.3. Работы должны быть закончены в срок не позднее «25» декабря 2023г.».

3. Опубликовать настоящее постановление в подразделе «Добринское сельское поселение» раздела «Административное деление» официального сайта администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области (www.umr34.ru).

Глава Добринского

сельского поселения А.Ю. Бондаренко